## Instrucciones
Plan de pruebas QA — ERP Integrado
App local: http://localhost:5195 · Admin demo: admin@erp.com · Cajero demo: CAJA1
Cómo usarlo | Ve a la hoja 'Casos QA' y sigue los pasos de cada caso. Cambia la columna 'Estado' con la lista desplegable.
Estados | Pendiente = falta probar · En proceso = se está probando / corrigiendo · Listo = pasó la prueba · Falla = no cumplió el resultado esperado.
Si algo falla | Marca 'Falla' y anota en 'Resultado obtenido' qué pasó (mensaje de error, pantalla, captura). Cuando se corrija, pasa a 'En proceso' y luego a 'Listo'.
Colores | La fila de Estado se colorea sola: gris = Pendiente, amarillo = En proceso, verde = Listo, rojo = Falla.
Resumen | La hoja 'Resumen' calcula con fórmulas el avance total y por módulo; no hay que editarla.
Celdas a editar | Estado, Resultado obtenido, Responsable, Fecha y Observaciones (columnas con encabezado azul claro). El resto es la definición del caso.
Ejemplo | Fila de ejemplo: ID QA-001 — Estado 'Listo', Responsable 'María', Fecha 2026-10-29, Resultado obtenido 'Entró al index sin errores'.

## Resumen
Resumen de avance QA
Módulo | Total | Listo | En proceso | Falla | Pendiente | % Listo
Acceso y seguridad
Catálogo / Productos
Clientes
Proveedores
Compras
Inventario
Ventas
Cobranzas
Contabilidad
Integración contable
Flujo E2E
TOTAL
Los conteos se recalculan solos a partir de la columna Estado de 'Casos QA'.

## Casos QA
ID | Módulo | Pantalla | Caso de prueba | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Estado | Resultado obtenido | Responsable | Fecha | Observaciones
QA-001 | Acceso y seguridad | login.html | Login con administrador | API en marcha (http://localhost:5195) | 1. Abrir login. 2. Pulsar 'Usar' en Administrador. 3. Ingresar. | Entra a index_erp.html y se ve la navbar con todos los módulos. | Listo | Entró al index sin errores (ejemplo) | María | 2026-10-29
QA-002 | Acceso y seguridad | login.html | Login con credenciales inválidas | — | Ingresar usuario válido con contraseña errónea. | Mensaje de error claro; no se crea sesión. | Pendiente
QA-003 | Acceso y seguridad | login.html | Login con cajero | Usuario CAJA1 existe | Ingresar con CAJA1 / CAJA123. | Entra a la pantalla permitida (caja/ventas) con navbar limitada. | Pendiente
QA-004 | Acceso y seguridad | acceso_denegado.html | Cajero no accede a pantallas administrativas | Sesión de cajero | Abrir por URL pantalla_admin_usuarios.html y pantalla_configuracion_integracion.html. | Redirige a acceso_denegado.html; la API responde 403. | Pendiente
QA-005 | Acceso y seguridad | Todas | Expiración de sesión | Sesión iniciada | Borrar/invalidar token y recargar cualquier pantalla. | Vuelve a login.html?motivo=sesion sin errores en consola. | Pendiente
QA-006 | Acceso y seguridad | pantalla_admin_usuarios.html | Crear usuario nuevo | Sesión admin | Crear usuario con rol Cajero; iniciar sesión con él. | Usuario creado y puede ingresar con sus permisos. | Pendiente
QA-007 | Acceso y seguridad | pantalla_admin_usuarios.html | Editar permisos de un rol | Sesión admin | Cambiar permisos de un rol y re-ingresar con un usuario de ese rol. | Los permisos se reflejan en navbar y en la API. | Pendiente
QA-008 | Acceso y seguridad | pantalla_admin_usuarios.html | Desactivar usuario | Usuario de prueba existe | Desactivar usuario e intentar ingresar. | No puede iniciar sesión. | Pendiente
QA-009 | Acceso y seguridad | pantalla_auditoria.html | Registro de auditoría | Se hicieron acciones previas | Abrir auditoría; filtrar por usuario, módulo y fecha. | Lista eventos recientes y los filtros funcionan. | Pendiente
QA-010 | Catálogo / Productos | pantalla_catalogo_productos.html | Listar productos | Hay productos cargados | Abrir la pantalla. | Carga el listado sin errores en consola. | Pendiente
QA-011 | Catálogo / Productos | pantalla_catalogo_productos.html | Crear producto con stock inicial | Sesión admin | Crear producto (código, precio, unidad de medida) con stock inicial > 0. | Producto aparece en el catálogo; stock inicial queda en inventario y Kardex. | Pendiente
QA-012 | Catálogo / Productos | pantalla_catalogo_productos.html | Validar campos obligatorios | — | Intentar guardar sin nombre/código/precio. | Muestra validaciones; no guarda. | Pendiente
QA-013 | Catálogo / Productos | pantalla_catalogo_productos.html | Código de producto duplicado | Producto existente | Crear otro producto con el mismo código. | Rechaza con mensaje claro. | Pendiente
QA-014 | Catálogo / Productos | pantalla_catalogo_productos.html | Editar producto y ajustar stock | Producto con stock | Editar el stock desde la edición del producto. | Se genera ajuste de stock y movimiento en Kardex. | Pendiente
QA-015 | Catálogo / Productos | pantalla_catalogo_productos.html | Unidades de medida | — | Crear productos con distintas unidades (UN, KG, etc.). | La unidad se guarda y se muestra en ventas e inventario. | Pendiente
QA-016 | Catálogo / Productos | pantalla_catalogo_productos.html | Desactivar producto | Producto existente | Desactivar producto. | No aparece para vender/comprar, pero conserva historial. | Pendiente
QA-017 | Clientes | pantalla_gestion_clientes.html | Crear cliente | Sesión con permiso | Crear cliente con RUT/datos y límite de crédito. | Aparece en el listado y en el selector de ventas. | Pendiente
QA-018 | Clientes | pantalla_gestion_clientes.html | Validar RUT/identificador duplicado | Cliente existente | Crear cliente con el mismo identificador. | Rechaza con mensaje claro. | Pendiente
QA-019 | Clientes | pantalla_gestion_clientes.html | Editar y desactivar cliente | Cliente existente | Modificar datos; luego desactivar. | Cambios persistentes; inactivo no se ofrece en ventas. | Pendiente
QA-020 | Proveedores | pantalla_gestion_proveedores.html | Crear proveedor | Sesión con permiso | Crear proveedor con datos completos. | Aparece en listado y en el selector de órdenes de compra. | Pendiente
QA-021 | Proveedores | pantalla_gestion_proveedores.html | Editar y desactivar proveedor | Proveedor existente | Modificar datos; luego desactivar. | Cambios persistentes; inactivo no se ofrece en compras. | Pendiente
QA-022 | Compras | pantalla_ordenes_compra.html | Crear orden de compra | Proveedor y productos existen | Crear OC con 2 productos, cantidades y costos. | OC creada en estado pendiente con totales correctos (neto + IVA 19%). | Pendiente
QA-023 | Compras | pantalla_ordenes_compra.html | Anular orden de compra con motivo | OC pendiente | Anular indicando motivo. | Estado Anulada; motivo guardado; no se puede recepcionar. | Pendiente
QA-024 | Compras | pantalla_recepcion_mercaderia.html | Recepción total de OC | OC pendiente | Recepcionar todas las líneas. | Stock sube; movimiento en Kardex; OC pasa a recepcionada. | Pendiente
QA-025 | Compras | pantalla_recepcion_mercaderia.html | Recepción parcial de OC | OC pendiente | Recepcionar solo parte de las cantidades. | Stock sube solo lo recibido; OC queda parcial. | Pendiente
QA-026 | Compras | pantalla_facturas_compra.html | Registrar factura de compra | OC recepcionada | Registrar factura asociada a la OC. | Factura creada; genera asiento contable automático (Inventario + IVA crédito / Proveedores). | Pendiente
QA-027 | Compras | pantalla_facturas_compra.html | Anular factura de compra | Factura registrada | Anular con motivo. | Estado Anulada; asiento revertido/anulado. | Pendiente
QA-028 | Compras | pantalla_historial_compras.html | Historial de compras | Hay compras | Abrir y filtrar por fecha/proveedor. | Listado y filtros correctos. | Pendiente
QA-029 | Compras | pantalla_reportes_compras.html | Reporte de compras | Hay compras | Abrir reporte y cambiar rango de fechas. | Totales coinciden con las facturas registradas. | Pendiente
QA-030 | Inventario | pantalla_kardex_inventario.html | Kardex por producto | Producto con movimientos | Seleccionar producto y ver movimientos. | Entradas/salidas/saldo coherentes con compras, ventas y ajustes. | Pendiente
QA-031 | Inventario | pantalla_ajustes_alertas_inventario.html | Ajuste de inventario (merma) | Producto con stock | Registrar ajuste negativo con motivo. | Stock baja; asiento Gastos por mermas / Inventario. | Pendiente
QA-032 | Inventario | pantalla_ajustes_alertas_inventario.html | Ajuste de inventario (sobrante) | Producto existente | Registrar ajuste positivo. | Stock sube; asiento Inventario / Gastos por mermas. | Pendiente
QA-033 | Inventario | pantalla_ajustes_alertas_inventario.html | Alerta de stock mínimo | Producto con stock mínimo definido | Bajar el stock bajo el mínimo. | Aparece en alertas de inventario. | Pendiente
QA-034 | Inventario | pantalla_ajustes_alertas_inventario.html | No permitir stock negativo | Producto con stock bajo | Ajuste negativo mayor al stock. | Rechaza con mensaje claro. | Pendiente
QA-035 | Inventario | pantalla_valorizacion_inventario.html | Valorización de inventario | Productos con costo y stock | Abrir valorización. | Valor total = suma(stock × costo) y coincide con cuenta Inventario en contabilidad. | Pendiente
QA-036 | Ventas | pantalla_caja_inicio.html | Apertura de caja | Sesión de cajero | Abrir caja con monto inicial. | Caja queda abierta y habilita emitir ventas. | Pendiente
QA-037 | Ventas | pantalla_emision_ventas.html | Venta al contado en efectivo | Producto con stock; caja abierta | Agregar productos, pagar en efectivo, emitir. | Venta creada; stock baja; asiento Caja / Ingresos + IVA débito y costo de venta. | Pendiente
QA-038 | Ventas | pantalla_emision_ventas.html | Venta con tarjeta/transferencia | Producto con stock | Emitir con pago tarjeta o transferencia. | Asiento usa cuenta Banco en el Debe. | Pendiente
QA-039 | Ventas | pantalla_emision_ventas.html | Venta a crédito | Cliente con crédito disponible | Emitir venta a crédito con cliente. | Cuenta por cobrar creada; asiento Clientes / Ingresos + IVA. | Pendiente
QA-040 | Ventas | pantalla_emision_ventas.html | Venta a crédito sobre límite | Cliente con límite bajo | Emitir venta superior al límite. | Rechaza o advierte según regla de negocio. | Pendiente
QA-041 | Ventas | pantalla_emision_ventas.html | Venta con stock insuficiente | Producto con poco stock | Intentar vender más que el stock. | Rechaza con mensaje claro; no descuenta stock. | Pendiente
QA-042 | Ventas | pantalla_emision_ventas.html | Cálculo de IVA y totales | — | Vender productos con distintos precios y cantidades. | Neto, IVA 19% y total correctos al peso. | Pendiente
QA-043 | Ventas | pantalla_emision_ventas.html | Anular venta con motivo | Venta emitida | Anular indicando motivo. | Estado Anulada; stock repuesto; asiento anulado. | Pendiente
QA-044 | Ventas | pantalla_historial_directas.html | Historial de ventas directas | Hay ventas | Abrir y filtrar. | Listado y filtros correctos. | Pendiente
QA-045 | Ventas | pantalla_reportes_ventas.html | Reporte de ventas | Hay ventas | Abrir y cambiar rango de fechas. | Totales coinciden con ventas emitidas. | Pendiente
QA-046 | Cobranzas | pantalla_cobranzas_ventas.html | Abono parcial de cliente | Venta a crédito pendiente | Registrar abono menor al saldo. | Saldo baja; asiento Caja/Banco / Clientes. | Pendiente
QA-047 | Cobranzas | pantalla_cobranzas_ventas.html | Pago total de cuenta por cobrar | Venta a crédito pendiente | Registrar pago por el saldo completo. | Saldo en 0; venta queda pagada. | Pendiente
QA-048 | Cobranzas | pantalla_cobranzas_ventas.html | Abono mayor al saldo | Venta a crédito pendiente | Registrar abono superior al saldo. | Rechaza con mensaje claro. | Pendiente
QA-049 | Cobranzas | pantalla_cobranzas_plazo.html | Cobranzas a plazo / vencidas | Ventas a crédito con vencimientos | Abrir pantalla. | Clasifica por plazo/vencimiento correctamente. | Pendiente
QA-050 | Contabilidad | pantalla_plan_cuentas.html | Listar plan de cuentas | — | Abrir pantalla. | Se ve jerarquía de cuentas con saldos. | Pendiente
QA-051 | Contabilidad | pantalla_plan_cuentas.html | Crear cuenta contable | Sesión con permiso | Crear cuenta hija con código válido. | Cuenta creada y disponible en asientos. | Pendiente
QA-052 | Contabilidad | pantalla_plan_cuentas.html | Cuenta duplicada | Cuenta existente | Crear cuenta con el mismo código. | Rechaza con mensaje claro. | Pendiente
QA-053 | Contabilidad | pantalla_libro_diario.html | Asientos automáticos en libro diario | Se hicieron ventas/compras | Abrir libro diario. | Cada operación tiene asiento cuadrado (Debe = Haber). | Pendiente
QA-054 | Contabilidad | pantalla_libro_diario.html | Asiento manual cuadrado | Sesión con permiso | Crear asiento manual con Debe = Haber. | Se guarda y afecta saldos. | Pendiente
QA-055 | Contabilidad | pantalla_libro_diario.html | Asiento manual descuadrado | — | Crear asiento con Debe ≠ Haber. | Bloquea el guardado con mensaje. | Pendiente
QA-056 | Contabilidad | pantalla_libro_mayor.html | Libro mayor por cuenta | Cuenta con movimientos | Elegir cuenta y rango. | Movimientos y saldo coinciden con el libro diario. | Pendiente
QA-057 | Contabilidad | pantalla_periodos_contables.html | Cerrar período contable | Período abierto | Cerrar período e intentar registrar operación en él. | Rechaza operaciones en período cerrado. | Pendiente
QA-058 | Contabilidad | pantalla_estados_financieros.html | Balance y estado de resultados | Hay asientos | Abrir estados financieros. | Activos = Pasivos + Patrimonio; resultados coherentes. | Pendiente
QA-059 | Contabilidad | pantalla_reportes_contabilidad.html | Reportes de contabilidad | Hay asientos | Abrir reportes y filtrar. | Totales coinciden con libro diario. | Pendiente
QA-060 | Integración contable | pantalla_configuracion_integracion.html | Abrir pantalla sin error | Sesión admin | Abrir la pantalla (Ctrl+F5). | Carga sin errores; antes fallaba por /api/integracion/matriz (corregido). | Pendiente
QA-061 | Integración contable | pantalla_configuracion_integracion.html | Matriz de integración visible | — | Revisar la tabla de matriz. | Muestra módulo, operación, cuentas Debe/Haber ordenadas por módulo. | Pendiente
QA-062 | Integración contable | pantalla_configuracion_integracion.html | Estado de centralización | — | Revisar indicadores de estado. | BD conectada; descuadrados = 0; ventas/facturas sin asiento = 0. | Pendiente
QA-063 | Integración contable | pantalla_configuracion_integracion.html | Editar cuentas de una operación | Sesión con permiso de escritura | Cambiar cuenta Debe/Haber de una fila. | Se guarda; asientos nuevos usan la cuenta actualizada. | Pendiente
QA-064 | Integración contable | pantalla_configuracion_integracion.html | Cuentas Debe y Haber iguales | — | Intentar guardar misma cuenta en ambos lados. | Rechaza con mensaje claro. | Pendiente
QA-065 | Integración contable | pantalla_configuracion_integracion.html | Cuenta inactiva / sin movimiento | Cuenta inactiva existe | Seleccionar esa cuenta. | Rechaza con mensaje claro. | Pendiente
QA-066 | Flujo E2E | Varias | E2E 1: Compra → Stock → Venta → Contabilidad | Proveedor, cliente y producto creados | 1. Crear OC. 2. Recepcionar. 3. Facturar compra. 4. Vender el producto al contado. 5. Revisar Kardex, libro diario y balance. | Stock final correcto; asientos de compra, venta y costo cuadrados; balance coherente. | Pendiente
QA-067 | Flujo E2E | Varias | E2E 2: Venta a crédito → Cobranza | Cliente con crédito | 1. Venta a crédito. 2. Abono parcial. 3. Pago final. 4. Revisar mayor de Clientes. | Saldo de cliente en 0; mayor Clientes coincide con cobranzas. | Pendiente
QA-068 | Flujo E2E | Varias | E2E 3: Anulaciones | Venta y compra emitidas | Anular venta y factura de compra. | Stock y contabilidad vuelven al estado previo. | Pendiente
QA-069 | Flujo E2E | Varias | E2E 4: Navegación completa | Sesión admin | Recorrer todas las opciones de la navbar. | Ninguna pantalla muestra error ni consola con errores rojos. | Pendiente